- MỤC ĐÍCH

- Nhằm tổ chức quản lý công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên.

- PHẠM VI ÁP DỤNG

- Áp dụng cho tất cả giảng viên biên chế của Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

- TIÊU CHUẨN LIÊN QUAN

- Sổ tay chất lượng.

- Điều khoản 7.3.0 tiêu chuẩn ISO 9001-2008.

- Hướng dẫn tạo tài liệu chất lượng.

- Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.

- Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 05 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định  về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục Đại học.

- Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.

- Quyết định số 108/QĐ-CNTĐ-CN ngày 26/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức về việc ban hành Quy định về Hoạt động Khoa học và Công nghệ trong Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

- ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt:

- HĐXD: 	Hội đồng Xét duyệt

- HĐNT:	Hội đồng Nghiệm thu

- HT: 		Hiệu trưởng

- GV:		Giảng viên

- TG: 		Tác giả

- NCKH:	Nghiên cứu khoa học

- KHCN:	Khoa học Công nghệ

- HCTH:	Hành chính Tổng hợp

- LƯU ĐỒ

02

01

03

11

06

08

13

16

17

04

05

07

14

09

10

12

15

- MÔ TẢ:

    - Phòng KHCN tiếp nhận, sau đó tổng hợp danh sách GV đăng ký thực hiện Đề tài NCKH cấp cơ sở.

    - GV đăng ký thực hiện Đề tài NCKH cấp cơ sở thực hiện Đề cương thuyết minh Đề tài NCKH  theo biểu mẫu CNT7.3.0.C-B1 (Bước 2).

    - Các Khoa lập danh sách nhân sự giới thiệu tham gia HĐXD gửi về Phòng KHCN theo biểu mẫu CNT7.3.0.C-B2. Phòng KHCN xem xét, tiến hành trình ký Quyết định thành lập HĐXD

    - Hiệu trưởng nếu đồng với đề xuất nhân sự tham gia HĐXD, sẽ tiến hành ký các Quyết định thành lập HĐXD Đề cương nghiên cứu Đề tài NCKH theo biểu mẫu CNT7.3.0.C-B3; Nếu không đồng ý với đề xuất nhân sự tham gia HĐXD, sẽ yêu cầu Khoa/ Phòng KHCN xem xét, đề xuất lại nhân sự tham gia HĐXD.

    - HĐXD tiến hành họp xét duyệt Đề cương thuyết minh Đề tài NCKH; thực hiện Phiếu xét duyệt và Biên bản họp HĐXD Đề cương thuyết minh Đề tài NCKH theo biểu mẫu CNT7.3.0.C-B4; CNT7.3.0.C-B5.

    - Hiệu trưởng ký ban hành kết quả tổng hợp xét duyệt Đề cương thuyết minh Đề tài NCKH của các HĐXD.

    - Hiệu trưởng tiến hành ký Hợp đồng triển khai thực hiện Đề tài NCKH với TG theo biểu mẫu CNT7.3.0.C-B6.

    - TG triển khai thực hiện Đề tài NCKH theo Hợp đồng.

    - TG tiến hành thực hiện Báo cáo tiến độ thực hiện Đề tài NCKH giữa kỳ theo biểu mẫu CNT7.3.0.C-B7. Đồng thời thực hiện Đơn đề xuất ý kiến trong quá trình thực hiện Đề tài NCKH như xin hủy thực hiện Đề tài (nếu có) theo biểu mẫu CNT7.3.0.C-B8.

    - Phòng KHCN kiểm tra Báo cáo tiến độ thực hiện Đề tài NCKH giữa kỳ; xem xét Đơn đề xuất ý kiến của TG. Nếu kết quả kiểm tra Báo cáo tiến độ thực hiện Đề tài NCKH giữa kỳ đúng tiến độ thì TG tiếp tục thực hiện Đề tài NCKH.

    - TG tiếp tục thực hiện, hoàn thiện Đề tài NCKH; Thực hiện Báo cáo Đề tài NCKH theo biểu mẫu CNT7.3.0.C-B9.

Nếu kết quả Báo cáo tiến độ thực hiện Đề tài NCKH giữa kỳ không đúng tiến độ, hoặc Đơn đề xuất ý kiến xin hủy thực hiện Đề tài thì Phòng KHCN xem xét hủy Đề tài NCKH, lưu hồ sơ.

    - Các Khoa lập danh sách nhân sự giới thiệu tham gia HĐNT gửi về Phòng KHCN theo biểu mẫu CNT7.3.0.C-B2. Phòng KHCN xem xét, tiến hành trình ký Quyết định thành lập HĐNT

    - Hiệu trưởng nếu đồng với đề xuất nhân sự tham gia HĐNT, sẽ tiến hành ký các Quyết định thành lập HĐNT Đề cương nghiên cứu Đề tài NCKH theo biểu mẫu CNT7.3.0.C-B3; Nếu không đồng ý với đề xuất nhân sự tham gia HĐNT, sẽ yêu cầu Khoa/ Phòng KHCN xem xét, đề xuất lại nhân sự tham gia HĐNT.

    - HĐNT tiến hành nghiệm thu Đề tài NCKH; thực hiện Phiếu phản biện, Phiếu nghiệm thu và Biên bản họp HĐNT Đề tài NCKH theo biểu mẫu CNT7.3.0.C-B10; CNT7.3.0.C-B11 và CNT7.3.0.C-B12.

    - Hiệu trưởng ký ban hành kết quả tổng hợp nghiệm thu Đề tài NCKH của các HĐXD.

    - Phòng KHCN căn cứ vào kết quả của HĐNT Đề tài NCKH, tiến hành thanh lý Hợp đồng triển khai thực hiện Đề tài NCKH.

    - Phòng KHCN tiến hành lưu hồ sơ NCKH của các TG.

- BIỂU MẪU, CÁC DẤU HIỆU SỬ DỤNG, ĐIỀN VÀO BIỂU MẪU:

    - Biểu mẫu: “Đề cương thuyết minh Đề tài NCKH”

Mã biểu mẫu CNT7.3.0.C-B1 (Thực hiện trên phần mềm Word, tải trên thư mục Tài liệu ISO của Phòng KHCN trên Website).

    - Biểu mẫu: “Đề xuất thành viên tham gia HĐXD/ HĐNT Đề tài NCKH”

Mã biểu mẫu CNT7.3.0.C-B2 (Thực hiện trên phần mềm Word, tải trên thư mục Tài liệu ISO của Phòng KHCN trên Website).

    - Biểu mẫu: “Quyết định thành lập HĐXD/ HĐNT Đề tài NCKH”

Mã biểu mẫu CNT7.3.0.C-B3 (Thực hiện trên phần mềm Word, tải trên thư mục Tài liệu ISO của Phòng KHCN trên Website).

    - Biểu mẫu: “Phiếu Sơ tuyển Đề cương thuyết minh Đề tài NCKH”

Mã biểu mẫu CNT7.3.0.C-B4 (Thực hiện trên phần mềm Word, tải trên thư mục Tài liệu ISO của Phòng KHCN trên Website).

    - Biểu mẫu: “Biên bản họp HĐST Đề cương thuyết minh Đề tài NCKH”

Mã biểu mẫu CNT7.3.0.C-B5 (Thực hiện trên phần mềm Word, tải trên thư mục Tài liệu ISO của Phòng KHCN trên Website).

    - Biểu mẫu: “Hợp đồng triển khai thực hiện Đề tài NCKH”

Mã biểu mẫu CNT7.3.0.C-B6 (Thực hiện trên phần mềm Word, tải trên thư mục Tài liệu ISO của Phòng KHCN trên Website).

    - Biểu mẫu: “Báo cáo tiến độ thực hiện Đề tài NCKH”

Mã biểu mẫu CNT7.3.0.C-B7 (Thực hiện trên phần mềm Word, tải trên thư mục Tài liệu ISO của Phòng KHCN trên Website).

    - Biểu mẫu: “Đơn đề xuất ý kiến của TG thực hiện Đề tài NCKH”

Mã biểu mẫu CNT7.3.0.C-B8 (Thực hiện trên phần mềm Word, tải trên thư mục Tài liệu ISO của Phòng KHCN trên Website).

    - Biểu mẫu: “Báo cáo Đề tài NCKH”

Mã biểu mẫu CNT7.3.0.C-B9 (Thực hiện trên phần mềm Word, tải trên thư mục Tài liệu ISO của Phòng KHCN trên Website).

    - Biểu mẫu: “Phiếu phản biện Đề tài NCKH”

Mã biểu mẫu CNT7.3.0.C-B10 (Thực hiện trên phần mềm Word, tải trên thư mục Tài liệu ISO của Phòng KHCN trên Website).

    - Biểu mẫu: “Phiếu nghiệm thu Đề tài NCKH”

Mã biểu mẫu CNT7.3.0.C-B11 (Thực hiện trên phần mềm Word, tải trên thư mục Tài liệu ISO của Phòng KHCN trên Website).

    - Biểu mẫu: “Biên bản họp HĐNT Đề tài NCKH”

Mã biểu mẫu CNT7.3.0.C-B12 (Thực hiện trên phần mềm Word, tải trên thư mục Tài liệu ISO của Phòng KHCN trên Website).

- LƯU HỒ SƠ:

- Quy trình này bản gốc được lưu giữ tại Phòng Đảm bảo Chất lượng, các bản sao được phân phối đến tất cả các đơn vị trong Nhà trường.

- Thời gian lưu giữ thủ tục cho đến khi không sử dụng.

- Các loại hồ sơ phát sinh được lưu trữ theo quy định sau:

| TT | Tên hồ sơ phát sinh | Mã hóa | Thời gian lưu | Nơi lưu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đề cương thuyết minh Đề tài NCKH | CNT7.3.0.C-B1 | 5 năm | Phòng KHCN |
| 2 | Đề xuất thành viên tham gia HĐXD/ HĐNT Đề tài NCKH | CNT7.3.0.C-B2 | 5 năm | Phòng KHCN Phòng HCTH |
| 3 | Quyết định thành lập HĐXD/ HĐNT Đề tài NCKH | CNT7.3.0.C-B3 | 5 năm | Phòng KHCN |
| 4 | Phiếu Xét duyệt Đề cương thuyết minh Đề tài NCKH | CNT7.3.0.C-B4 | 5 năm | Phòng KHCN |
| 5 | Biên bản họp HĐXD Đề cương thuyết minh Đề tài NCKH | CNT7.3.0.C-B5 | 5 năm | Phòng KHCN Phòng HCTH |
| 6 | Hợp đồng triển khai thực hiện Đề tài NCKH | CNT7.3.0.C-B6 | 5 năm | Phòng KHCN |
| 7 | Báo cáo tiến độ thực hiện Đề tài NCKH | CNT7.3.0.C-B7 | 5 năm | Phòng KHCN |
| 8 | Đơn đề xuất ý kiến của TG thực hiện Đề tài NCKH | CNT7.3.0.C-B8 | 5 năm | Phòng KHCN |
| 9 | Báo cáo Đề tài NCKH | CNT7.3.0.C-B9 | 5 năm | Phòng KHCN Phòng HCTH |
| 10 | Phiếu phản biện Đề tài NCKH | CNT7.3.0.C-B10 | 5 năm | Phòng KHCN |
| 11 | Phiếu nghiệm thu Đề tài NCKH | CNT7.3.0.C-B11 | 5 năm | Phòng KHCN |
| 12 | Biên bản họp HĐNT Đề tài NCKH | CNT7.3.0.C-B12 | 5 năm | Phòng KHCN |